รหัสเอกสาร วช. ………/………..

ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

| ผู้รับผิดชอบ | แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART) | ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน/รายละเอียด | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) |  |  |  |  |
| งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา | ขอรายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา | - ส่งบันทึกข้อความมายังหน่วยงานกองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อขอรายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา | - บันทึกข้อความขอรายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา | 7 วัน |
| ผอ.กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี | พิจารณาส่งรายชื่อ คณะทำงาน | - ตรวจสอบบันทึกข้อความขอรายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานอธิการบดี - เสนอรายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี | - บันทึกข้อความขอส่งรายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา | ๑ วัน |
| สารบรรณและธุรการ กองบริหาร วิทยาเขต | ส่งข้อมูล | - กองบริหารบันทึกรหัสเอกสารและเรื่องเข้าระบบ - แจ้งและส่งเอกสารกลับไปยังกองบริการการศึกษา | - บันทึกข้อความขอส่งรายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา | ๑ วัน |
| งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา | จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี - ทำบันทึกข้อความส่งสำเนาคำสั่งฯ เวียนแจ้งคณะกรรมการ | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี - บันทึกข้อความส่งสำเนาคำสั่งฯ | 7 วัน |
| ผู้รับผิดชอบ | แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART) | ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน/รายละเอียด | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ขั้นตอนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) |  |  |  |  |
| งานสารบรรณและธุรการ กองบริหาร วิทยาเขต | แจ้งหน่วยงาน | - แจ้งและส่งเอกสารไปยังงานบริการวิชาการ | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี - บันทึกข้อความส่งสำเนาคำสั่งฯ | ๑ วัน |
| งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา | จัดทำบันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม | - จัดทำบันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดีพร้อมแนบระเบียบการประชุมและปฏิทินการประชุม | - บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี - ระเบียบการประชุม - ปฏิทินการประชุม | 1 วัน |
| งานสารบรรณและธุรการ กองบริหาร วิทยาเขต | รับเอกสารเชิญประชุม | - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม - ส่งหนังสือเชิญประชุมต่อกรรมการที่มีรายชื่อ | - บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี - ระเบียบการประชุม - ปฏิทินการประชุม | ๑ วัน |
| คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี | เข้าร่วมประชุม | - เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษาได้กำหนดไว้ในปฏิทิน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดีและกองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี | - บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี - ระเบียบการประชุม - ปฏิทินการประชุม | ๑ วัน |
| ผู้รับผิดชอบ | แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART) | ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน/รายละเอียด | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ขั้นตอนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) |  |  |  |  |
| คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี | ประชุม | - พิจารณาการเข้าร่วมประชุมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี | - วาระประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี - ระเบียบการประชุม - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี - ปฏิทินการประชุม | ๑ วัน |
| คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี | จัดทำบันทึกข้อความ | - จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขอรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | - บันทึกข้อความเพื่อขอรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | ๑ วัน |
| ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขต | พิจารณาส่งรายชื่อ คณะกรรมการ | - ตรวจสอบบันทึกข้อความขอรายชื่อคณะกรรมการฯ - เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ให้งานบริการวิชาการ | - บันทึกข้อความขอส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ | 2 วัน |
| ผู้รับผิดชอบ | แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART) | ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน/รายละเอียด | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ขั้นตอนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) |  |  |  |  |
| งานบริการวิชาการ | จัดทำคำสั่ง | - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | - คำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | ๑ วัน |
| ผอ.กองบริหารวิทยาเขต | ตรวจสอบ | - ตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา - ส่งคืนหน่วยงานหากพบข้อควรแก้ไข | - คำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | 1 วัน |
| ผู้รับผิดชอบ | แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART) | ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน/รายละเอียด | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ขั้นตอนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) |  |  |  |  |
| งานสารบรรณและธุรการ กองบริหาร วิทยาเขต | เสนอรองอธิการบดี | - เสนอคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | - คำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | 1 วัน |
| รองอธิการบดี | พิจารณา | - พิจารณาและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | - คำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | 2 วัน |
| ผู้รับผิดชอบ | แผนภูมิสายงาน (FLOW CHART) | ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน/รายละเอียด | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ขั้นตอนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) |  |  |  |  |
| งานสารบรรณและธุรการ กองบริหาร วิทยาเขต | แจ้งหน่วยงาน | - งานสารบรรณและธุรการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีบันทึกรหัสเอกสารและเรื่องเข้าระบบ - แจ้งและส่งเอกสารคืนงานบริการวิชาการ | - คำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ - คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | 1 วัน |
| งานบริการวิชาการ | เชิญคณะกรรมการประชุม | - ประชุมภาระงานของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา | - ปฏิทินการประชุม | ๑ วัน |
| งานบริการวิชาการ | จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี (SAR) | - แจ้งคณะกรรมการ/งานต่าง ๆ ในกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีจัดเตรียมและส่งข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี - รวบรวมข้อมูล เอกสาร/หลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา - จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี (SAR) | - รายงานการประเมินตนเอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี (SAR) - ข้อมูลประกอบการจัดทำรูปเล่ม SAR กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี | 5 วัน |

| รวมระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น | 1 เดือน 6 วัน |
| --- | --- |

หมายเหตุ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ระเบียบ รวมทั้งขั้นตอนการในการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการปรับปรุงแผนขั้นตอนปฏิบัติการเดิม โดยระบุ วัน เดือน ปี และครั้งที่ ลงในเอกสารทุกครั้งที่มีการแก้ไข

| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจ | ผู้อนุมัติ | แก้ไขครั้งที่/วันเดือนปี |
| --- | --- | --- | --- |
| นางสาวสุนิสารัตน์ สานนท์ | นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา | นายวศิน ยุวนะเตมีย์ | ................/............... |